Servicio Nacional de la Discapacidad

GUIA DE GESTIÓN 2013

Concurso Nacional de Proyectos para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad

I.	INTRODUCCIÓN	4

II.	ETAPAS	5

A.	INSTALACIÓN	6

a.	INFORME DE INSTALACION	6

B.	EJECUCIÓN	7

a.	GESTIÓN DE RECURSOS	8

	REMESA	8

	RENDICIÓN DE CUENTAS	9

	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA/MODIFICACIÓN DE CONVENIO	11

b.	INFORMES DE EJECUCIÓN (Adjudicatario)	14

	INFORME INTERMEDIO	14

	INFORME FINAL	14

c.	INFORMES DE SUPERVISIÓN (Profesional asignado por la Dirección Regional respectiva)	15

d.	TÉRMINO ANTICIPADO	15

C.	CIERRE	17

III.	ANEXOS: FORMATO DE INFORMES	18

a.	Anexo 1,  INFORME DE INSTALACION	18

b.	Anexo 2, INFORME INTERMEDIO para Educación	22

c.	Anexo 3, INFORME INTERMEDIO y FINAL para Salud	27

d.	Anexo 4, INFORME INTERMEDIO para Inclusión Laboral	32

e.	Anexo 5, INFORME FINAL para Educación	34

f.	Anexo 6, INFORME FINAL para Inclusión Laboral	42

IV.	ANEXOS: FORMATOS RENDICIONES	45

a.	Anexo 7, Planilla Movilización	45

b.	Anexo 8, Rendición de Cuentas y Saldo por Categoría para: EDUCACIÓN	46

c.	Anexo 9, Rendición de Cuentas y Saldo por Categoría para: SALUD E INCLUSIÓN LABORAL	47

V.	ANEXOS: AREA EDUCACIÓN	48

a.	Anexo 10, Guía para aplicar el Instrumento de Medición de la Inclusión Educativa en Establecimientos Educacionales	48

b.	Anexo 11, Instrumento para medir Inclusión Educativa	52

c.	Anexo 12, Acta de entrega de Recursos Individuales	53

VI.	OTROS ANEXOS	54

a.	Anexo 13, Comprobante de Ingreso	54

b.	Anexo 14, Formato Modificación Presupuestaria: EDUCACIÓN	55

c.	Anexo 15, Formato Modificación Presupuestaria: SALUD E INCLUSIÓN LABORAL	56

# INTRODUCCIÓN

La presente Guía de Gestión constituye el instrumento de orientación general para la implementación y desarrollo de los proyectos, la cual posee un carácter obligatorio, siendo esencial el respeto y seguimiento de lo expresado en esta.

Los proyectos seleccionados en el Concurso Nacional de Proyectos para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad, se ejecutarán y serán supervisados según los objetivos y orientaciones técnicas expresadas en el convenio, en la presente guía y en las bases administrativas y técnicas del concurso.

Es por esto que el presente documento instruye a los adjudicatarios y ejecutores acerca de los criterios y procedimientos que regularán la relación con SENADIS, a través del sistema de supervisión definido para tales efectos.

Con el fin de apoyar la gestión del adjudicatario y de velar por lo anteriormente expuesto, todos los proyectos contarán con un Supervisor asignado por la Dirección Regional correspondiente.

Para todos los efectos el Supervisor, es el interlocutor válido entre SENADIS y el Ejecutor.

# ETAPAS

| Instalación |  |
| --- | --- |
|  | Acta de supervisión firmada por participantes (Supervisor hará entrega de copia al momento de la visita) |
|  | + |
|  | Informe de Instalación (anexo 1) + Comprobante de ingreso (anexo13) + (Anexo 10 +11+12, sólo para los proyectos de Educación) |
| Ejecución |  |
|  | Remesa Rendiciones Mensuales + Acta de supervisión firmada por participantes (Supervisor hará entrega de copia al momento de la visita) + Informe Intermedio Ejecución (anexo 2 área Educación) (anexo 3 área Salud) (anexo 4, área Inclusión Laboral) + Informes Intermedio Supervisión (En poder del supervisor o Dirección Regional Respectiva) + Informes de Rendición de Gastos (anexo 8 área Educación, anexo 9 para áreas de inclusión laboral y Salud y/o 7, según corresponda) + (Anexo 10+11 sólo para los proyectos de Educación) |
| Cierre |  |
|  | Rendiciones Mensuales + Acta de supervisión firmada por participantes (Supervisor hará entrega de copia al momento de la visita) + Informe Final Ejecución (anexo 5 área Educación) (anexo 3 área Salud) (anexo 6, área Inclusión Laboral) + Informes Final Supervisión (En poder del supervisor o Dirección Regional Respectiva) + Informes de Rendición de Gastos (anexo 8 área Educación, anexo 9 para áreas de inclusión laboral y Salud y/o 7, según corresponda) + (Anexo 10+11 sólo para los proyectos de Educación) |

## INSTALACIÓN

La instalación del proyecto consiste en llevar adelante las primeras actividades de la ejecución del proyecto,  como primer hito de éste proceso se reúne el Ejecutor con el Supervisor asignado por la respectiva Dirección Regional para revisar y evaluar la factibilidad de cumplir con los compromisos expresados en el convenio de ejecución.

Se deja constancia de los acuerdos establecidos en la reunión a través del Informe de Instalación.

### INFORME DE INSTALACION

Este documento deberá ser elaborado en forma conjunta entre Ejecutor y Supervisor (Anexo 1) como resultado de la primera reunión, dicho informe deberá ser entregado por este último a la Dirección Regional respectiva en un plazo no superior a 20 días después de realizada la primera reunión y tendrá relación con lo siguiente:

- Revisar el presupuesto aprobado y visualizar posibles ajustes (dentro de una misma Categoría).

- Integrar las observaciones incluidas en el Informe de Evaluación del proyecto, en el caso que existan.

- Confirmar a los integrantes del Equipo Ejecutor, al Responsable del mismo y sus datos de contacto:

Nº telefónico y/o Dirección de correo electrónico.

- Verificar lugar de ejecución.

- Definir el Plan de Supervisión en función de los horarios de funcionamiento del proyecto.

- Elaborar Flujo de Caja Simple según formato del (Anexo 1, informe instalación)

- Firmar y entregar Comprobante de Ingreso, en el que declara haber recibido conforme la remesa correspondiente al presupuesto adjudicado por proyecto.(Anexo 13)

- Completar Matriz de Marco Lógico, instrumento que permite confirmar y programar los componentes del proyecto. (Anexo 1, informe instalación)

- Completar Cronograma de Actividades, instrumento que permite identificar cada actividad del proyecto y estimar una fecha de inicio y término para cada una de ellas. (Anexo 1, informe instalación)

Se designará un responsable para cada actividad, el cual deberá ser parte del equipo ejecutor.

- Confirmar el listado oficial de Beneficiarios Directos del proyecto.

En el caso de existir modificaciones en el listado original de beneficiarios del proyecto, el Supervisor deberá informar la necesidad de que solicite la respectiva modificación de convenio.

- Definir fecha de presentación de informe intermedio y final.

- Firmar Acta de Supervisión dejando constancia de los principales acuerdos asumidos en esta primera reunión de Instalación. Esta acta deberá ser adjuntada cada vez que se genere una reunión de Supervisión, la cual deberá estar firmada por ambas partes. (Formato en poder del Supervisor).

ADICIONAL PARA PROYECTOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN

- INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (Anexo 11):

Este instrumento permite medir el nivel de Inclusión Educativa de los establecimientos que se adjudican un proyecto y sus avances en el cumplimiento o instalación de los factores establecidos para esto.

La Guía para aplicar el Instrumento de Inclusión Educativa de los establecimientos se encuentra en el Anexo 10.

Utilizando el mismo formato deben realizarse 3 mediciones a lo largo del proyecto, la primera para definir la línea base, la segunda para cuantificar el grado de avance y la tercera para medir el nivel de logro alcanzado en relación a la línea base.

- ACTA DE ENTREGA DE RECURSOS INDIVIDUALES:

Este documento da cuenta de la entrega de recursos personales al/los beneficiario/s del proyecto, por parte de la institución adjudicataria.

Estos recursos pasan a ser de dominio del estudiante.

El formato del Acta de Entrega se encuentra en el Anexo 12.

## EJECUCIÓN

La ejecución del proyecto consiste en desarrollar las actividades que dan cumplimiento a lo estipulado en el Convenio, acciones para el logro del objetivo del proyecto y los acuerdos establecidos en el Informe de Instalación (Matriz de Marco Lógico, Carta Gantt, Flujo de caja, entre otros), por lo tanto la supervisión, será permanente y periódica, teniendo por finalidad la entrega de apoyo y orientación técnica, administrativa y financiera a los Ejecutores y el seguimiento para constatar los avances.

Durante este período, se espera una correcta:

- Gestión de los recursos recibidos, respetando los compromisos establecidos en el Convenio de Ejecución y cumpliendo con las Rendiciones de Cuenta Mensuales según las indicaciones de la presente Guía de Gestión.

- Avance del Proyecto hacia los objetivos esperados, lo que se  reportará a la Dirección Regional correspondiente a través de los Informes de Ejecución realizados tanto por el Ejecutor como por el Supervisor

### GESTIÓN DE RECURSOS

En términos generales para la ejecución del proyecto se transfieren recursos al Adjudicatario en forma de REMESA y se realizan Gastos, los cuales deben contar con una RENDICIÓN DE CUENTA MENSUAL.

#### REMESA

El Servicio entregará los recursos al adjudicatario mediante un depósito bancario o REMESA, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la Resolución Exenta que aprueba el Convenio de Ejecución del Proyecto. Los gastos asociados a la ejecución del proyecto sólo se podrán realizar desde la fecha de la emisión de la Resolución exenta aprobatoria del convenio.

Una vez depositada la Remesa, el supervisor pedirá al adjudicatario que firme un documento llamado “Comprobante de Ingreso” (Anexo 13); este es de carácter obligatorio para todos los proyectos, independiente del Área en la cual se desarrollen.

IMPORTANTE:

El/la Director/a Regional comunicará al Supervisor el momento en que se deposite la Remesa, quien deberá pedir al Representante Legal del proyecto, que firme un documento llamado “Comprobante de Ingreso”, en el que declara haberla recibido conforme.

#### RENDICIÓN DE CUENTAS

Todos los gastos ejecutados por el Adjudicatario se deben rendir mensualmente durante los primeros 5 días hábiles del mes siguiente.

En caso de no existir movimiento durante algún mes de ejecución, de igual forma se debe presentar una rendición mensual con movimiento cero y saldo disponible.

Los gastos a rendir por Categoría no pueden exceder del monto adjudicado para cada una, sin embargo, los elementos dentro de una misma Categoría sí pueden tener variaciones, mientras sus diferencias en el costo se compensen entre sí, a modo de ejemplo: si un computador es más caro de lo que se presupuestó, la diferencia entre lo presupuestado y lo real debe ser compensada por una baja en el costo, o en su efecto por la eliminación de la  compra, de otro elemento de la Categoría Inversión.

Formato de rendición de cuentas:

Las rendiciones deben cumplir con los requisitos exigidos en la Resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República, la que entiende conocida y aceptada por el Adjudicatario por el hecho de suscribir el convenio,. Para lo cual, entre otras obligaciones, las rendiciones deberán venir detalladas en el Formulario correspondiente y contar con el respaldo en físico de todos documentos originales que acrediten el gasto.

La documentación de respaldo deberá ser presentada en forma íntegra, sin enmendaduras. Además para cada documento de respaldo (Factura, boletas, liquidaciones, vales) se deberá indicar el Folio del Proyecto, Nombre o Razón Social y Rol Único Tributario del Adjudicatario/a que firmó el convenio con SENADIS. En el caso de Boletas del Comercio en general, se sugiere que los respaldos estén adheridos a una hoja donde se detallen los antecedentes solicitados anteriormente.

Para evitar pérdida de antecedentes, la información deberá ser enviada en hojas numeradas, ordenadas, archivadas y/o anilladas. La documentación acompañada sin estos requisitos, se tendrá por no presentada y será devuelta para su corrección,  debiendo el Adjudicatario proceder a su adecuada presentación dentro del plazo de 8 días hábiles siguientes.

Los formatos de los Formularios de rendición de cuentas son los que se señalan a continuación:

Anexo 7: Planilla Movilización

Anexo 8: Rendición de Cuentas y Saldo por Categoría para Educación

Anexo 9: Rendición de Cuentas y Saldo por Categoría para Salud e Inclusión Laboral

Los comprobantes autorizados a presentar como respaldo son los siguientes:

FACTURAS DE PROVEEDORES:

- Se debe incluir la guía de despacho asociada.

- Se debe detallar el producto o servicio.

LIQUIDACIONES DE SUELDO:

- Deberán venir firmadas por el trabajador y siempre deberá concordar con el contrato de trabajo respectivo.

- No se aceptarán bonos o aguinaldos con cargo a los fondos aprobados para el proyecto.

- En el caso que SENADIS sólo costease una parte del sueldo, deberá detallarse en el imponible “Aporte SENADIS”, en caso contrario no se aceptará el correspondiente documento.

- Junto a la primera liquidación de sueldo que se extienda al trabajador en el contexto del proyecto, se deberá adjuntar una fotocopia del Contrato de trabajo.

BOLETAS DE HONORARIOS:

- Deberán venir firmadas y timbradas por la institución adjudicataria.

- Deberán venir con el timbre del SII, nombre del prestador del servicio, Rol Único Tributario, fecha y monto (siempre deberá concordar con el Contrato de Honorarios)

- El detalle deberá considerar como glosa: el nombre del proyecto, el folio y el período que se está pagando.

- Deberán señalar el monto de Retención 2ª Categoría (10% - monto que deberá ser pagado por el adjudicatario a la Tesorería General de la República mediante el formulario 29, en las fechas establecidas para tal efecto)

- Deberá venir con la firma del prestador en señal de que fue debidamente pagada por el Adjudicatario.

- Junto a la primera boleta que extienda el prestador de servicios, en el contexto del proyecto, se deberá adjuntar una fotocopia del Contrato de Honorarios que deberá contener:

- La individualización completa de la persona natural o jurídica contratante.

- Los productos o servicios comprometidos y las tareas asignadas.

- Duración del contrato.

- Monto total de los honorarios pactados y forma de pago.

BOLETAS DEL COMERCIO EN GENERAL:

- Estas deberán especificar el tipo de bien o producto adquirido.

- El monto tope será de 2 UF, para montos superiores se deberá presentar facturas.

VALES DE CORREO:

- Se aceptarán como válidos aquellos vales de la Empresa de Correos Postal.

IMPORTANTE:

- La Dirección Regional notificará vía correo electrónico a la institución adjudicataria la aprobación o rechazo de la rendición mensual. En el caso de presentar observaciones (rechazo) el adjudicatario tendrá un plazo de 10 días hábiles para realizar las correcciones solicitadas.

- Para el caso de que el adjudicatario sea un Municipio o Servicio Público: Podrán rendir mediante fotocopias legibles, timbradas por la institución y firmadas por el Representante Legal o el Jefe de Administración y Finanzas de la entidad adjudicataria.

- En caso de compras en moneda extranjera: Además de la documentación que respalda la transacción, se debe especificar el valor en moneda nacional según tipo de cambio a la fecha que se genera la compra.

- En el caso de adecuaciones de acceso e infraestructura,  mejoras o reparaciones mayores de bienes inmuebles: Se deberá adjuntar los contratos suscritos para tales efectos y los permisos  municipales  necesarios  conforme  a  la  normativa  vigente.

Estos  contratos  y permisos deberán presentarse en conjunto con la rendición mensual siguiente a su suscripción y obtención.

#### MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA/MODIFICACIÓN DE CONVENIO

La Modificación Presupuestaria es necesaria cuando debe ajustarse alguna Categoría dentro del presupuesto, entre otros, por alguno de los siguientes motivos:

- Por la naturaleza dinámica de los proyectos sociales.

- Por efectos de la actualización de los costos de los recursos.

- Por nuevos requerimientos que, sin desnaturalizar el proyecto, resulten imprescindibles para el logro de sus objetivo.

Resulta necesario señalar que cada categoría del presupuesto se compone de ítem/s, en consecuencia las modificaciones podrían ajustar ítems de una misma categoría, por ejemplo cuando la compra de un elemento de inversión resulte más costoso y otro más barato; o entre las categorías del presupuesto, como cuando por diversas contingencias es necesario incorporar un gasto desde inversión a recurrentes.

De ser necesaria una modificación presupuestaria dentro de una misma categoría, es condición, la presentación de la solicitud firmada por el Representante Legal de la institución adjudicataria a través de su Supervisor(a), quien entregará su opinión técnica por escrito. La solicitud debe ser dirigida al/la Director(a) Regional, quien en consideración de los antecedentes y la opinión técnica del Supervisor la aprobará o rechazará.

Sólo se aceptará una solicitud de modificación al presupuesto, presentada en un plazo máximo al 50% de avance de la ejecución del proyecto, considerado desde la fecha de la Resolución Exenta que aprueba su Convenio.

Si la modificación del presupuesto considera cambios entre distintas categorías, requerirá de la modificación del convenio de ejecución.

Esta modificación:

- Se puede solicitar sólo durante los primeros 4 meses de ejecución del proyecto y en el caso de los proyectos de Inclusión laboral, sólo durante el primer mes de ejecución.

- No puede implicar un aumento de más del 15% en el total inicial aprobado en la Categoría.

Será el Director Regional quien resuelva y notifique la resolución al Adjudicatario, a través de correo electrónico remitido desde la cuenta de correo de la Dirección Regional y dirigido al correo electrónico indicado por el proponente.

Para la suscripción de la modificación del convenio, es el Representante Legal de la Institución Adjudicataria quien debe presentar una carta formal, dirigida al Director Regional con la solicitud de Modificación de Convenio. Si esta es considerada pertinente por el/la Director(a) Regional, entonces se le enviará al adjudicatario dos ejemplares de su texto para la firma por parte del representante legal, practicado lo anterior, deberán ser remitidos a la Dirección Regional. Por su parte, la Dirección Regional respectiva, tramitará su firma y aprobación por la Dirección Nacional del Servicio.

Se hace presente que la modificación entrará en vigencia una vez dictada la resolución exenta que la apruebe.

Esta resolución no es apelable por parte del Adjudicatario.

En caso que el adjudicatario realice gastos en base a un presupuesto no aprobado por SENADIS, el costo será de cargo exclusivo del adjudicatario.

Las modificaciones que tengan como objetivo utilizar dineros “no gastados” al final del proyecto, no serán aceptadas.

Los dineros no utilizados, deben ser depositados en la cuenta corriente de SENADIS (N° 9020489, Rut 72.576.700-5 del Banco Estado), enviando como comprobante junto con la última rendición de cuentas, la boleta del depósito bancario, identificando el número de folio correspondiente al proyecto.

El plazo para realizar el reintegro será de 10 días hábiles desde la fecha de término del proyecto.

Los Formatos para presentar Solicitud de Modificación Presupuestaria son:

Anexo 15, para proyectos de Inclusión Laboral y Salud.

Anexo 14, para proyectos de Educación.

Para el caso que se requiera modificación de convenio por  motivos de  fuerza mayor o caso fortuito que afecten la lista de beneficiarios o los plazos de ejecución del proyecto, el adjudicatario deberá solicitarlo en los mismos términos establecidos para la modificación presupuestaria por cambio de categoría, indicado precedentemente.

### INFORMES DE EJECUCIÓN (Adjudicatario)

#### INFORME INTERMEDIO

Este informe deberá reflejar el estado de avance del proyecto según lo estipulado en el Convenio, considerando además las acciones para el logro del objetivo del proyecto y los acuerdos establecidos en el Informe de Instalación (Matriz de Marco Lógico, Carta Gantt, Flujo de caja, entre otros).

Debe ser realizado por el EJECUTOR con el apoyo y orientación técnica del SUPERVISOR, quien hará entrega del informe al Director(a) Regional respectivo, esto una vez que lo haya aprobado. En el caso de existir observaciones por parte del supervisor o por parte del Director Regional, el Ejecutor deberá dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, incorporar las modificaciones solicitadas.

Los Formatos son:

Anexo 2, para proyectos de Educación.

Anexo 3, para proyectos de Salud.

Anexo 4, para proyectos de Inclusión Laboral.

Este informe se debe presentar con plazo máximo al 50% de avance en la ejecución del proyecto, considerado desde la fecha  de la Resolución Exenta que aprueba su Convenio.

ADICIONAL PARA PROYECTOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN

Utilizando Anexo 11 hacer la segunda medición de la inclusión educativa de los estudiantes en el establecimiento ejecutor, para cuantificar el grado de avance respecto de la línea base, adjuntándolo al informe intermedio.

#### INFORME FINAL

Este informe deberá reflejar el estado final del proyecto según lo estipulado en el Convenio de Ejecución.

Debe ser realizado por el EJECUTOR y entregado al SUPERVISOR para que éste lo ingrese en formato PDF al sistema electrónico (FONAWEB) una vez que lo haya aprobado. El plazo para la entrega del informe final es de 10 días hábiles una vez finalizada la ejecución del proyecto.

En el caso de existir observaciones por parte del supervisor o por parte del Director Regional, el Ejecutor deberá dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación,  incorporar las modificaciones solicitadas.

Los Formatos son:

Anexo 5, para proyectos de Educación.

Anexo 3, para proyectos de Salud.

Anexo 6, para proyectos de Inclusión Laboral.

ADICIONAL PARA PROYECTOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN

Utilizando Anexo 11 hacer la tercera medición de la inclusión educativa de los estudiantes en el establecimiento ejecutor, para medir el nivel de logro alcanzado en relación a la línea base. El plazo para la entrega de los resultados de la tercera aplicación del Instrumento de Inclusión Educativa es hasta el viernes 13 de Diciembre de 2013.

### INFORMES DE SUPERVISIÓN (Profesional asignado por la Dirección Regional respectiva)

El sistema de supervisión estará compuesto por 2 informes y la  responsabilidad de su elaboración será exclusivamente del supervisor asignado al proyecto.

- Informe de Avance Técnico

- Informe Final Técnico

Para una adecuada elaboración de los informes, el adjudicatario deberá facilitar oportunamente la información respecto del avance y cierre del proyecto a través de los respectivos informes intermedios y final elaborados por el adjudicatario. (Ver letra B, Informes de Ejecución)

Además, Cada vez que el supervisor realice una visita al proyecto se deberá firmar un Acta de Supervisión (Formato en poder del Supervisor) dejando constancia de los principales acuerdos asumidos. Dicha acta deberá estar firmada por ambas partes.

### TÉRMINO ANTICIPADO

Una vez realizada la revisión por parte de SENADIS respecto de la gestión de recursos y los Informes de Ejecución del proyecto, en caso de existir observaciones, el adjudicatario tendrá un plazo de 10 días hábiles para subsanar las  observaciones, de lo contrario, el Director Regional enviará una carta de apercibimiento donde se establece, que de no subsanarse los Informes y/o rendiciones de cuentas de acuerdo a las observaciones indicadas, se procederá a declarar el término anticipado de la ejecución del proyecto por incumplimiento de Convenio Ejecución y Guía de Gestión. Además se exigirá la devolución del monto rechazado en la rendición de cuentas, no rendidos y/o de los recursos que no se hayan utilizado en la ejecución del proyecto. Este mismo procedimiento se aplicará en el caso de que no se presenten oportunamente, los Informes Técnicos y/o las rendiciones de cuentas establecidos para la ejecución del proyecto.

Finalmente, en caso de incumplimiento, SENADIS hará efectivo el cobro de la Garantía y/o registrar al adjudicatario en una lista conformada por las entidades que mantienen obligaciones pendientes con el Servicio. Esto le impedirá volver a ser adjudicatario de cualquiera de los beneficios otorgados por este Servicio y además se expone a las  sanciones que pudiera enfrentar por el  ejercicio de las respectivas acciones legales.

En caso de servicios públicos, SENADIS pondrá en conocimiento de la Contraloría General de la República el incumplimiento en que ha incurrido. En el caso de entidades privadas se presentarán los antecedentes ante el Consejo Defensa del Estado (CDE).

## CIERRE

Principales acciones a realizar en esta etapa son:

- Evaluar el alcance final de los resultados y objetivo del proyecto.

- Evaluar el rendimiento del proyecto.

- Evaluar compromiso de continuidad de los resultados y objetivos del proyecto.

- Evaluar el grado de satisfacción de los Beneficiarios/as directos/as.

Para el Cierre definitivo del proyecto, deberán estar formalmente aprobadas las Rendiciones de Cuentas, así como también los Informes de Ejecución por parte del Director Regional, quien reportará a SENADIS Central sobre la situación final del proyecto, para que el Departamento Técnico respectivo gestione su Carta de Cierre, la cual será suscrita y firmada por el Subdirector(a) Nacional del Servicio, dando cuenta de la conformidad de la ejecución técnico y financiera del proyecto y en el caso de las entidades privadas, se adjuntará a la carta de cierre el documento de garantía, según corresponda.

Cuando corresponda, el adjudicatario deberá reintegrar en la cuenta bancaria de SENADIS los fondos no utilizados.

# ANEXOS: FORMATO DE INFORMES

### Anexo 1,  INFORME DE INSTALACION

| Folio Proyecto |  |
| --- | --- |
| Nombre Supervisor |  |
| Nombre Responsable Equipo Ejecutor |  |
| Fecha |  |

- Revisión del presupuesto aprobado y visualización de posibles modificaciones.

Observaciones:

- Integración de las observaciones incluidas en el Informe de Evaluación del proyecto en el caso que existan.

Observaciones:

- Confirmación  integrantes del equipo ejecutor, al Responsable y sus datos de contacto:

| Nombre | Responsabilidad | Nº telefónico | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- |

- Verificación lugar de ejecución

Observaciones:

- Definición del Plan de Supervisión en función de los horarios de funcionamiento del proyecto

Observaciones:

- El listado oficial de Beneficiarios Directos del proyecto presenta variaciones. Indique cuáles.

Observaciones:

- Presentación, del Supervisor al Equipo Ejecutor, de los Instrumentos que se conforman en el Informe de Instalación.

Observaciones:

Matriz Marco lógico

|  | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin Es un objetivo superior, al que el proyecto contribuye según cada área (salud, inclusión laboral, educación), ver Bases. |  |  |  |
| Objetivo Es el resultado directo obtenido como consecuencia de la ejecución del proyecto | Define las metas específicas que señalan en qué medida se ha logrado el objetivo, el cronograma y gasto de recursos. Consiste en información cuantitativa. | Indican las fuentes de información que permitirán demostrar el logro del objetivo. | Situaciones, acontecimientos o decisiones que involucran un riesgo para el logro del objetivo, escapan de manera total o mayoritaria al control de la gestión del proyecto. |
| Componente Bienes y Servicios que se realizan para garantizar el logro del objetivo. | Definen las metas específicas que señalan en qué medida se han logrado los bienes y servicios, el cronograma y gasto de recursos. Consiste en información cuantitativa. | Indican las fuentes de información que permitirán demostrar el logro de los componentes. | Situaciones, acontecimientos o decisiones que involucran un riesgo para el logro de los componentes, escapan de manera total o mayoritaria al control de la gestión del proyecto. |
| Actividades Acción o tareas realizadas dentro del proyecto a fin de transformar insumos (fondos, equipos) en bienes o servicios. | Definen las metas específicas que señalan en qué medida se han logrado las actividades el cronograma y gasto de recursos. Consiste en información cuantitativa. | Indican las fuentes de información que permitirán demostrar el logro de las actividades. | Situaciones, acontecimientos o decisiones que involucran un riesgo para el logro de las actividades, escapan de manera total o mayoritaria al control de la gestión del proyecto. |

Cronograma Actividades

| Actividades |  | Responsable | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Flujo de ingresos y gastos netos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítems | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 |
| Ingresos (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neto (A-B) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acumulado Neto |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Definición fecha de entrega de Informe de Instalación*: ______.

- Definición fecha de entrega de Informe de Intermedio: _______.

- Definición fecha de entrega de Informe de Final: _______.

*(20 días como plazo máximo una vez realizada  la reunión de instalación)

| Supervisor |  | Responsable del Equipo Ejecutor |
| --- | --- | --- |
| Nombre y firma |  | Nombre y firma |

### Anexo 2, INFORME INTERMEDIO para Educación

Entidad:

Comuna:

Folio:

Nombre y cargo de quien emite el informe:

Fecha de elaboración del informe:

Con la finalidad de dar cuenta del avance del proyecto, al cabo del primer semestre, los ejecutores deberán informar en concordancia con el presente formato.

II.	BENEFICIARIOS.

Indique las características generales y particulares del o los estudiantes beneficiarios, en base a la ficha original presentada en la postulación, señale razones de cambios o alteración del Nº original cuando corresponda (deserciones por ejemplo).

| NOMBRE ESTUDIANTE | RUT ESTUDIANTE/S | NOTA (1er. Semestre) | OBSERVACIONES Registre información acerca del desempeño académico y social por cada uno de los estudiantes |
| --- | --- | --- | --- |

III. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN.

- Objetivo.

Se solicitan observaciones y estado actual, y NO la transcripción  literal del objetivo, en especial respecto de los indicadores y verificadores comprometidos.

| OBJETIVO | INDICADORES | VERIFICADORES |
| --- | --- | --- |
| Estado de avance del objetivo. | Estado de avance del o los indicadores del objetivo. | Tipo de verificadores adjuntos a la fecha. |

- Resultados.

Se solicitan observaciones y estado actual, y NO la transcripción  literal de los resultados, en especial respecto de los indicadores y verificadores comprometidos.

| RESULTADOS | INDICADORES | VERIFICADORES |
| --- | --- | --- |
| (Estado de avance del resultado.) | (Estado de avance del o los indicadores de cada uno resultado) | (Tipo de verificadores adjuntos) |

- Actividades.

Describa las actividades en cuanto a su desarrollo y calidad lograda al término del primer semestre, incluya actividades extraordinarias, considerando acciones de índole técnica, administrativa y académica.

| ACTIVIDADES | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 1.1 (Trascribir la actividad planificada en la matriz de programación según el resultado) | (Descripción del desarrollo y calidad de la actividad) |
| 2.1 |  |
| 3.1 |  |
| 4.1 |  |
| 5.1 |  |

- Recursos.

Registre todos los recursos adquiridos a la fecha, además de los recursos complementarios declarados en la propuesta original, o incorporados en el período. Añada información por requerimientos de modificación de presupuesto en relación a los recursos aprobados originalmente.

| RECURSOS | Adquirido (si-no) | Entregado (si-no) | Monto invertido a la fecha | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personales |  |  |  |  |
| Colectivos |  |  |  |  |
| Totales: |  |  |  |  |
| Modificación/es de presupuesto (Señale categorías, recursos nuevos y fundamentos para el cambio): |  |  |  |  |

- Acta de recepción de recursos personales.

Registre información en cuanto a la firma del Acta de recursos personales y su derivación su Supervisor/a según formulario disponible en la Guía de Gestión. Cuando corresponda, incluya un acta por la recepción de ayudas técnicas complementarias.

| NOMBRE ESTUDIANTE | RUT Alumno/a con recursos personales | Firma del Acta de Recursos personales (si-no) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |

- Instrumento de medición para la inclusión de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad en Instituciones Educacionales Adjudicatarias de proyectos SENADIS.

Registre información en cuanto a la aplicación del instrumento, desde su línea base hasta la aplicación intermedia, firma del responsable que aplicó el instrumento y su derivación al Supervisor/a según formulario disponible en la Guía de Gestión. Cuando corresponda, incluya un acta o un correo electrónico o un medio verificador por la recepción de los instrumentos por parte del supervisor.

| Envío de la aplicación del instrumento (si/no) | Notificación de la recepción de los instrumentos (si/no) | Observaciones (Nombre responsables, fechas, , avances, etc) |
| --- | --- | --- |

IV.	ACTORES INVOLUCRADOS

Según el cuadro de actores identificados en la matriz de programación, evalúe la participación, fortalezas y debilidades detectadas junto a una propuesta de mejoramiento, en el caso de ser necesario.

| ACTORES INVOLUCRADOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |

V. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE EDUCACION.

- ¿Cómo evaluaría la implementación del proyecto a la fecha?

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

- ¿Cómo evalúa Ud. la asesoría profesional y el servicio que ha recibido por parte de SENADIS? En particular, ¿cómo evalúa el desempeño del supervisor/a asignado/a en relación a los procedimientos estipulados y al apoyo en el contexto del proceso de Inclusión e Integración Educacional?

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

- ¿Cómo ha sido la respuesta de los beneficiarios y de los distintos actores involucrados en el proceso educacional, respecto de la utilidad de los recursos materiales, profesionales u otros aprobados a través del proyecto SENADIS?

- Satisfactoria

- Medianamente satisfactoria

- Insatisfactoria

Fundamente su respuesta

- Incorpore observaciones respecto de los principales aprendizajes y recomendaciones de la experiencia para incorporar en el segundo semestre.

VI. RESPALDOS.

Con motivo de la presente evaluación intermedia de los proyectos de Educación SENADIS, solicitamos adjunte los verificadores de respaldo, correspondientes al primer semestre de ejecución.  Considere:

- Informe de evaluación o notas por alumno/a del primer semestre.(Formato Centro Educativo)

- Actas de recepción de recursos personales, en los casos que corresponda.(Anexo 12)

- Comprobante de Ingreso (Anexo 13)

- Instrumentos de medición del nivel de inclusión en el establecimiento. (Anexo 11)

- Otro medio de verificación contemplado en la matriz que esté disponible a la fecha (fotos, evaluaciones, entre otros).

### Anexo 3, INFORME INTERMEDIO y FINAL para Salud

Objetivo: Evaluar el logro de los resultados comprometidos, los efectos observados en los beneficiarios, el grado de satisfacción de éstos, cuando corresponda, y la continuidad de los resultados alcanzados.

IMPORTANTE:

Este informe se hace en dos momentos, para la entrega del Informe Intermedio y para la entrega del Informe Final.

Formato:

El informe tendrá una extensión máxima de diez páginas, más los anexos (listado de beneficiarios, metodología usada, informes evaluativos de beneficiarios y otros)

Como anexos, se solicitan especialmente fotografías o videos, si los hay, que visualicen actividades centrales del proyecto, en general medios de verificación que documenten los resultados del mismo.

Como medio de verificación se aceptará asimismo el testimonio de los propios beneficiarios en el soporte que estime el Ejecutor.

Se deberá incorporar un resumen ejecutivo que contenga una visión global del proyecto (máximo 2 páginas).

I. Datos generales de identificación:

FOLIO:

| Nombre Proyecto |  |
| --- | --- |
| Folio |  |
| Beneficiarios Directos |  |
| Responsable Equipo Ejecutor |  |

II. Resumen Ejecutivo: descripción breve de los aspectos centrales desarrollados en la intervención  que den cuenta de  los principales resultados y aprendizajes.

III. Descripción de la labor realizada:

  - Describa las etapas desarrolladas por el proyecto, indicando las actividades asociadas.

  - Describa los aspectos de la estrategia que fueron relevantes  para el logro de los resultados. Refiérase a aspectos tales como: sensibilización,  educación-formación, trabajo de redes, diagnóstico y evaluación,   tecnología, equipo profesional, duración de la intervención, trabajo domiciliario, tipo de beneficiarios, etc.

3.3 Evalúe el cumplimiento y la calidad de las actividades. Identifique si se  eliminaron o incorporaron actividades y la adecuación de estas para el logro de los resultados.

3.4 Indique el número de beneficiarios que participaron del proyecto y compárelo con la meta inicial.  En el caso de  cambios, explicar.

3.5 Considerando la matriz de planificación y atendiendo a los indicadores, describa el alcance de los resultados.  Analice cómo el logro de los resultados ayudaron al logro del objetivo.

IV. Evaluación Técnica:

Los criterios que guiarán la evaluación son: eficacia, eficiencia, pertinencia, complementariedad, continuidad, y grado de participación de los beneficiarios, los cuales se detallan a continuación:

4.1 Eficacia: Se entenderá como el grado de alcance de los resultados y objetivo del proyecto, especialmente de aquellos relacionados con las necesidades específicas de los beneficiarios.  Considerando este criterio responda los siguientes ítems:

- Los resultados y objetivo del proyecto ¿fueron realistas y se pudieron alcanzar en los plazos establecidos y con los recursos asignados?

- Describa y evalúe los cambios observados en los beneficiarios directos, incorporando una comparación entre la situación inicial de estos y la situación final observada o medida. Incluya los correspondientes medios de verificación. Indique el grado de avance de los beneficiarios en las áreas de intervención realizadas. Incorpore antecedentes en ficha de beneficiarios y medios de verificación.

- Identifique  que efecto podría tener el proyecto sobre la calidad de vida de los beneficiarios, identifique en qué áreas  y justifique.

- Describa los factores internos o externos que haya tenido una influencia favorable o desfavorable sobre el logro de resultados y objetivos del proyecto.

  - Eficiencia: hace alusión a la medida en que los recursos se transforman a través del proyecto en los resultados obtenidos.  Evalúe la eficiencia del proyecto considerando lo siguiente:

- Describa cómo la gestión de los recursos permitió el logro de los resultados.

- Describa  cómo  los recursos financieros (adquiridos o propios) fueron adecuados o no, en cuanto a la cantidad, calidad y oportunidad comprometida.  Refiérase en especial a infraestructura- equipamiento, costos recurrentes, de administración  y   recursos profesionales y técnicos.

  - Pertinencia: se entenderá al grado en que los resultados y objetivo del proyecto respondieron efectivamente a las necesidades de los beneficiarios. Evalúe la pertinencia considerando los siguientes aspectos:

- Describa las necesidades que tuvo en cuenta el proyecto y verifique si estas necesidades siguen existiendo.

- Describa la opinión que tienen los beneficiarios acerca de la medida en que los resultados del proyecto han correspondido a sus necesidades.

  - Complementariedad: Se entenderá como la capacidad que tenga el proyecto para articular diversos recursos, iniciativas y programa públicos o privados para abordar el problema identificado.

- ¿El proyecto  fue capaz de articularse con otros  para obtener recursos complementarios o realizar acciones conjuntas? Identifique la necesidad  de mantener esta complementariedad.

- Describa la capacidad que se ha tenido, en el reforzamiento de Redes de referencia y contra-referencia existentes. Identifique el organismo y el tipo de vínculos establecidos, las acciones complementarias, las asesorías recibidas, los convenios existentes, etc.

| Organismo | Vinculación referencia | Vinculación contra-referencia | Acciones complementarias | Convenios existentes | Asesorías recibidas | Observación (continuidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Continuidad: se entenderá como la capacidad del ejecutor para asegurar cierto nivel de permanencia de los logros observados, o de alguno de los beneficios, ya sea en los beneficiarios directos, indirectos o comunidad,  una vez que se hayan finalizado las actividades del proyecto. Evalúe la continuidad considerando lo siguiente:

- Describa las acciones que el ejecutor desarrollará para dar continuidad a los resultados alcanzados, especialmente aquellas relacionadas con los efectos observados en los beneficiarios directos.

- En caso que corresponda, identifique como las acciones de extensión comunitaria (formación de agentes y actores intermedios: monitores, familiares, promotores)  desarrolladas por el proyecto podrán fortalecer la continuidad de la intervención.

- Describa los compromisos adquiridos por el ejecutor, proponente, asociados y otros actores involucrados en función de la continuidad de las acciones que se venían desarrollando y para asegurar los resultados obtenidos.

  - Participación de  los beneficiarios:

- ¿El proyecto consideró la participación de los beneficiarios en las diferentes etapas del proyecto? ¿qué nivel de participación alcanzaron éstos?, ¿fue evaluada esa participación?

- Describa cómo el proyecto fortalece la participación comunitaria   de los beneficiarios en pro del cumplimiento de los objetivos propuestos.

- Describa cómo el proyecto incorpora la participación de la comunidad a través de diferentes servicios de extensión como: formación de actores intermedios (monitores, familiares, promotores) Identifique y justifique  la calidad de  estos servicios  indicando: el tipo de entrenamiento, grados de transferencia y niveles de control que la comunidad tenga del proceso de rehabilitación.

- Indique el grado de satisfacción de los beneficiarios con los  servicios  y   bienes  recibidos, con la participación alcanzada y con los cambios  esperados de acuerdo a lo medido por el ejecutor (describa los medios).

V. Aprendizajes y Recomendaciones:

Los aprendizajes se entenderán como las medidas que puedan servir para mejorar los beneficios que otorgan SENADIS y proyectos enmarcados en la misma línea de acción considerando la experiencia desarrollada.

Las recomendaciones se entenderán como aspectos a mejorar de la gestión interna del ejecutor, relación con SENADIS,  observaciones a considerar en concursos SENADIS. Y las relacionadas con la línea de acción a la cual se adscribieron el proyecto.

- Describa  los aprendizajes y recomendaciones derivadas del proyecto, atendiendo a la necesidad de replicar experiencias considerando la estrategia de intervención empleada.

- Identifique que  aspectos de  la estrategia   debieran incorporarse como parte de una intervención exitosa en la temática abordada. Identificando los  actores claves y los factores influyentes.

### Anexo 4, INFORME INTERMEDIO para Inclusión Laboral

Objetivo: Informar de la ejecución del proyecto y avances

- DATOS GENERALES:

| Folio: | Nombre del proyecto: |  |  | Ejecutor: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duración: |  | Fecha inicio: |  |  | Fecha Término: |
| Fecha de edición: |  |  | Período que abarca: |  |  |
| Localidad de ejecución y Región: |  |  |  |  |  |
| Presupuesto Total/SENADIS: |  |  |  |  |  |
| Nº total de Beneficiarios directos: |  |  |  |  |  |
| Responsable del informe: |  |  |  |  |  |

2. 	BENEFICIARIOS

- Mencione el número de beneficiarios directos e indirectos que participan en el proyecto, indicando deserciones, inasistencia, etc., en el caso que corresponda.

- Mencione los principales cambios observados en los beneficiarios directos de acuerdo a la situación de entrada de los beneficiarios.

3.	GESTIÓN

- Describa las acciones de coordinación interna del equipo ejecutor que facilitan desarrollar las actividades señaladas en el proyecto.

- Evalúe la cantidad y calidad de los recursos destinados a la ejecución de las actividades programadas

- Describa las acciones de coordinación con otros actores involucrados que facilitan el desarrollo de las actividades del proyecto.

4. 	 EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

- De acuerdo a las etapas ejecutadas, describa las actividades ejecutadas en el proyecto.  Evalúe  cumplimiento según cronograma.

- En caso de haberse realizado actividades no contempladas inicialmente explicar las razones.

- ¿Cómo afectaron los recursos previstos en el desarrollo de las actividades realizadas?

- ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron el desarrollo de las actividades realizadas?

- ¿Cuáles fueron los factores que dificultaron el desarrollo de las actividades realizadas?

5. 	EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

- Señale los resultados logrados según indicadores:

| Resultados | Indicadores | Observaciones |
| --- | --- | --- |

- ¿Los resultados planificados fueron realistas de acuerdo al desarrollo de la experiencia? ¿Por qué?

- De acuerdo a los resultados alcanzados, evaluar el alcance del objetivo del proyecto.

6. APRENDIZAJES:

- ¿Cuáles fueron los principales Aprendizajes?

7. ANEXOS:

- Incorpore los medios de verificación que avalen la información descrita en éste informe y que estén disponibles a la fecha de la emisión del informe (fotos, videos, folletos, afiches, etc.).

### Anexo 5, INFORME FINAL para Educación

Entidad:

Comuna:

Folio:

Nombre y cargo de quien emite el informe:

Fecha de elaboración del informe:

Con la finalidad de dar cuenta del desarrollo y logros del proyecto, se solicita a los ejecutores responder al siguiente formato de informe final, el cual debe acompañar la rendición final de los gastos efectuados de último mes de ejecución del proyecto

I. BENEFICIARIOS

- ESTUDIANTES BENEFICIARIOS.

a) En el contexto de evaluar la participación y progreso educativo del o los estudiantes a través de la ejecución del proyecto, se solicita registrar por cada estudiante, los principales logros en relación a su proceso educativo, incorporando el aumento del grado de participación en las diferentes actividades, debido a los ajustes o cambios impartidos por la institución y a la influencia directa del proyecto y de los recursos de apoyo contemplados en este:

| Estudiante | Principales logros obtenidos durante el presente año académico | Notas o Evaluación final |
| --- | --- | --- |

b) Entregue información respecto de los cambios en el número original de beneficiarios en el caso que corresponda, especificando causas y procedimientos realizados frente a  la situación.

- EQUIPO EJECUTOR Y ENTORNO EDUCATIVO.

Incorpore observaciones respecto de los profesionales docentes, no docentes, administrativos, colaboradores y familiares, directamente involucrados en el diagnóstico, la implementación, ejecución y evaluación del proyecto, explicitar su participación en las funciones efectivamente realizadas en relación a las acciones establecidas en la Matriz de programación.

| Miembros del Equipo Ejecutor | Evaluar participación de comunidad educativa en general |
| --- | --- |

- DURACIÓN DEL PROYECTO

Entregue observaciones respecto a los períodos de tiempo planificados en la ejecución del proyecto, cumplimiento o dificultades frente al inicio de las actividades programadas, al trabajo con los alumnos/as, docentes y comunidad educativa en general.

| Fecha Inicio |  | Fecha Término |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Observaciones: |  |  |  |

IV.	ESTRUCTURA DEL GASTO.

Entregue antecedentes acerca del presupuesto original o de posteriores modificaciones aprobadas.

Incorpore datos sobre aportes complementarios disponibles, durante la ejecución del proyecto.

RECURSOS HUMANOS:

RECURSOS MATERIALES:

BENEFICIARIOS:

PLAZOS DE EJECUCIÓN:

MODIFICACIONES:

V.  EVALUACION NARRATIVA DE LA PROPUESTA.

Incorpore sus observaciones de acuerdo a lo establecido y efectivamente implementado en función de la Matriz de programación.

| ALCANCE DEL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: |  |
| --- | --- |
| Objetivo: | Observaciones: |
| LOGRO DE LOS RESULTADOS COMPROMETIDOS: |  |
| Resultado 1: | Observaciones: |
| Resultado 2: | Observaciones: |
| Resultado 3: | Observaciones: |

| DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, agregue información sobre las distintas acciones desarrolladas, programadas o no, tanto técnicas como administrativas. |  |
| --- | --- |
| Actividades: | Observaciones: |

VI. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON NEE ASOCIADAS A DISCAPACIDAD EN INSTITUCIONES EDUCACIONALES ADJUDICATARIAS DE PROYECTOS SENADIS.

Registre información en cuanto a la aplicación del instrumento, desde su línea base hasta la última aplicación, firma del responsable que aplicó el instrumento y su derivación al Supervisor/a según formulario disponible en la Guía de Gestión. Cuando corresponda, incluya un acta o un correo electrónico o un medio verificador por la recepción de los instrumentos por parte del supervisor.

| Envío de la aplicación del instrumento (si/no) | Notificación de la recepción de los instrumentos (si/no) | Observaciones (Nombre responsables, fechas, , avances, etc.) |
| --- | --- | --- |

VII. EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO.

¿Considera Ud. que la ejecución del proyecto, fue pertinente a las necesidades del o los estudiantes como beneficiarios directos de la intervención?

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

¿Cómo evaluaría la gestión del equipo responsable de la ejecución del Proyecto?

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

A su juicio y de manera general, ¿De qué forma la ejecución del proyecto aporta a la inclusión e integración educativa de los estudiantes beneficiarios? Analice este punto en relación a la participación en clases, trabajos grupales, interacción social, autonomía e independencia.

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

¿Considera que existe relación directa entre los recursos proporcionados y el progreso académico de los estudiantes?, ¿De qué forma se manifiesta?

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

Evalúe la calidad, pertinencia y cantidad de los RECURSOS adquiridos por medio del proyecto.  ¿Incorporaría otros recursos, cuáles?. Fundamente.

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

La organización de la entidad educativa ¿facilita la integración o inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad? , de no ser así entregue razones y propuestas.

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

¿Cuáles fueron las acciones y aportes complementarios recibidos durante la ejecución del proyecto? Refiérase a las redes de apoyo, aportes de la Corporación, Departamentos de educación, Asuntos estudiantiles, Salud, Sostenedores, proyectos de integración del MINEDUC, familia, Centro de padres, de alumnos u otros, según corresponda.

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

¿Cómo evaluaría su participación como ejecutor institucional, en el desarrollo de las acciones técnicas y administrativas del proyecto? Considere aspectos como: la recopilación de antecedentes, la firma de convenios, en los apoyos, en los compromisos, en las responsabilidades, en la entrega de información, entre otros.

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

Evalúe la participación de SENADIS en la implementación del proyecto, como por ejemplo: en la recopilación de antecedentes, en la firma de convenios, en los  apoyos, en los compromisos, en las responsabilidades, en la entrega de información, en las orientaciones, etc.

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

¿Cuál es su opinión en relación a la complementariedad de recursos entre los proyectos del presente concurso de SENADIS y los Proyectos de Integración escolar que subvenciona el MINEDUC?, ¿qué sugeriría al respecto?

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

¿Cómo evalúa Ud. la asesoría profesional y el servicio que recibió por parte de SENADIS y del supervisor/a asignado/a?.

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

Incorpore observaciones respecto de los principales aprendizajes y recomendaciones de la experiencia.

Aprendizajes:

Recomendaciones:

A su juicio y de manera general, ¿De qué forma la ejecución del proyecto aporta a la Institución adjudicataria y/o al centro educativo ejecutor, para desarrollar, instalar y  compartir con otros establecimientos estrategias educativas inclusivas dirigidas a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad?. Analice este punto en relación al perfeccionamiento de los docentes en estrategias pedagógicas inclusivas, a la inserción de la variable de discapacidad en la planificación curricular, a la incorporación y manejo de las tecnologías de la inclusión, a las actividades desarrolladas con otros centros educativos, al desarrollo del trabajo en red, entre otras.

- Satisfactoriamente

- Medianamente satisfactorio

- Insatisfactoriamente

Fundamente su respuesta

Adjunte al informe medios de verificación de las acciones desarrolladas en la ejecución del proyecto del área de educación del SENADIS, según el compromiso establecido en la matriz de programación (fotos, videos, registros, pautas, informes de notas, evaluaciones finales, entre otros).

### Anexo 6, INFORME FINAL para Inclusión Laboral

Objetivos del Informe:

- Evaluar el logro del Objetivo y los resultados del proyecto.

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| FOLIO |  |
| --- | --- |
| Nombre proyecto |  |
| Proponente |  |
| Ejecutor |  |
| Fecha de Inicio |  |
| Fecha de Término |  |
| Localidad ejecución y Región |  |
| Presupuesto Total/ SENADIS |  |
| Nº Total Beneficiarios Directos |  |

2. EVALUACION DE RESULTADOS Y OBJETIVO:

- Señalar el alcance obtenido de acuerdo a la matriz de marco lógico realizada.

|  | Indicadores | Medios de Verificación | Porcentaje de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo |  |  |  |
| Bienes y servicios (*) |  |  |  |
| Actividades (*) |  |  |  |

(*) Pueden agregar las celdas que consideren necesarias si deben detallar más de un Bien y servicio o en caso de tener más de una Actividad.

- Señalar aquellos  resultados que  no se lograron y las razones:

- ¿Los resultados y objetivo fueron realistas y se pudieron alcanzar en los plazos establecidos? ¿Por qué?

- ¿Cómo afectaron al logro del objetivo las condiciones externas que no eran del control del ejecutor?

- Incorporar medios de verificación.

3. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA:

- Identificar las etapas principales del proyecto, actividades involucradas y principales resultados.

- ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron el desarrollo del proyecto?

- ¿Cuáles fueron los factores que dificultaron el desarrollo del proyecto?

- ¿Cuáles fueron los recursos que se necesitaron para el desarrollo del proyecto, incluyendo recursos humanos? ¿Qué recursos fueron necesarios incorporar y que no fueron considerados en el presupuesto?

- ¿Cómo se gestionaron los recursos para asegurar el desarrollo del proyecto?

- ¿Quiénes participaron en el proyecto y cuáles fueron los roles principales que ejercieron?

4. EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS OBSERVADOS EN LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS:

- Comparar la situación de los beneficiarios directos al inicio con los cambios observados después de haber terminado el proyecto. Tomar como referencia la ficha individual solicitada por SENADIS al inicio del proyecto por beneficiario.

- ¿Cuál es la percepción de los beneficiarios respecto a su situación actual una vez terminado el proyecto?

5. EVALUACION DE LA CONTINUIDAD DE LOS RESULTADOS:

- ¿Qué resultados son los que permanecerán al término del proyecto?

- ¿Cómo se hará para que los resultados logrados se mantengan en el tiempo?

6. APRENDIZAJES:

- ¿Cuáles fueron los principales Aprendizajes?

- ¿Cuáles son los Componentes necesarios que deben considerar la propuesta para convertirse en una alternativa de inserción laboral para personas con discapacidad, considerando los aprendizajes?

7. RECOMENDACIONES

- Incluya todas las recomendaciones necesarias para mejorar: el proceso de financiamiento de proyectos en pro de las personas con discapacidad, el proceso de supervisión, la ejecución del proyecto y todas aquellas que consideren relevantes.

# ANEXOS: FORMATOS RENDICIONES

### Anexo 7, Planilla Movilización

LOCOMOCIÓN URBANA Y/O RURAL (micro, taxi, colectivos o metro) / MOVILIZACIÓN INTERURBANA.

Esta planilla:

- No podrá contener borrones ni enmendaduras.

- Debe ser firmada por quienes hicieron uso del transporte.

- Debe adjuntar los boletos del medio de transporte.

Fecha:

| Medio Transporte | N° de Documento. | Nombre quien Viaja | Motivo | Inter/Local | Origen | Destino | Monto | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Responsable del Equipo Ejecutor

### Anexo 8, Rendición de Cuentas y Saldo por Categoría para: EDUCACIÓN

IMPORTANTE: Estos dos Formularios (Rendición y Saldo) se completan mes a mes y se entregan juntos.

| RENDICIÓN DE CUENTAS POR CATEGORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folio |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |
| Adjudicatario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecutor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría | Detalle | Tipo de Documento | N° | Fecha |  | Proveedor o Razón Social |  | Monto Gastado |
| PERSONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total Personales (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLECTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub Total Colectivos (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Categorías (A+B) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SALDO POR CATEGORÍA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folio |  |  |  |  | Fecha |  |  |
| Adjudicatario |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecutor |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría | Monto Aprobado (a) | Monto Gastado en esta rendición (b) | Gasto acumulado anterior (c) | Total rendido (b+c) |  |  | Monto pendiente por rendir a- (b+c) |
| PERSONALES |  |  |  |  |  |  |  |
| COLECTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Representante Legal

### Anexo 9, Rendición de Cuentas y Saldo por Categoría para: SALUD E INCLUSIÓN LABORAL

IMPORTANTE: Estos dos Formularios (Rendición y Saldo) se completan mes a mes y se entregan juntos.

|  | SALDO POR CATEGORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folio |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |
| Adjudicatario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría | Ítem |  | Monto Aprobado (a) | Monto Gastado en esta rendición (b) | Gasto acumulado anterior (c) | Total rendido (b+c) |  | Monto pendiente por rendir a-(b+c) |  |
| INVERSION | Infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipos computacionales y Software |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otros Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Herramientas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muebles |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otros costos de inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Inversión (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECURRENTES | Materiales para Oficina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiales para Talleres |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seminario y Eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Movilización Urbana de Beneficiarios |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salidas a Terreno de Beneficiarios |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otros Costos Recurrentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Recurrentes (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONAL | Personal 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Personal 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Personal (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION | Consumos Básicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gastos Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Administración (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CATEGORÍAS (A+B+C+D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Representante Legal

# ANEXOS: AREA EDUCACIÓN

### Anexo 10, Guía para aplicar el Instrumento de Medición de la Inclusión Educativa en Establecimientos Educacionales

- INTRODUCCIÓN

El concepto de inclusión educativa entregado en el Índice de Inclusión por Ainscow, Booth, Black-Hawkins, Vaughan y Shaw (2000) y traducido  al castellano por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) en donde se plantea que “la inclusión no tiene que ver sólo con el acceso de los alumnos y alumnas con discapacidad a las escuelas comunes, sino con eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado” (Rosa Blanco, Índice de Inclusión), nos plantea que  niños, niñas y jóvenes de una determinada comunidad, deben aprender juntos, con el apoyo y acompañamiento de toda la comunidad educativa; siendo rol fundamental de los establecimientos educativos estar atentos a las necesidades presentadas por sus alumnos, alumnas y familias con el fin de eliminar o minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación de todos en igualdad de oportunidades y crear las condiciones adecuadas de equidad en la educación.

- Justificación

Frente a este desafío, se considera necesaria la elaboración y aplicación de un instrumento de evaluación dirigido a la institución educativa que permita:

- Observar los posibles cambios que se produzcan, a partir de la ejecución de los proyectos de educación en la institución.

- Medir la contribución en el contexto educativo.

- Realizar procesos de retroalimentación en los futuros concursos de adjudicación de proyectos.  Aportando en el proceso de reflexión de la institución acerca de las prácticas inclusivas que se estén desarrollando.

- Conocer y relevar, desde SENADIS, buenas prácticas inclusivas que promueven la participación en igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas adjudicatarias de proyectos.

Es importante tener claridad que la ejecución de un proyecto, en cuanto a impacto, no puede resolver todas las barreras para la inclusión.

- Objetivo:

Contribuir a los procesos de Inclusión Educativa, de los estudiantes con discapacidad,  en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo del país.

Considerando el objetivo de los Proyectos de Educación y los lineamientos a favor de la inclusión educativa, contenidos en la ley 20.422 que establece igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, se desprenden los siguientes objetivos del instrumento de evaluación:

- Detectar necesidades y fortalezas, en la institución, en cuanto al proceso de inclusión educativa de niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales asociadas a discapacidad.

- Favorecer la auto reflexión en relación a aquellas barreras para el aprendizaje y la participación detectadas en la institución.

- Retroalimentar y mejorar la estructura de los proyectos que participen en el concurso público de Inclusión Social para Personas con Discapacidad Área Educación.

- Áreas a evaluar:

- Proyecto Educativo Institucional: Contempla dentro de sus lineamientos una formación integral considerando lo  cognitivo y  valórico (respeto por la diversidad) o hace mención explícita a la atención de las necesidades educativas especiales a través del Proyecto de Integración Escolar o otras estrategias  de atención a las y los niños o jóvenes con Discapacidad.

Registro: Solicitar Proyecto Educativo

- No aparece mencionada la atención a la diversidad

- Se menciona la atención a la diversidad

- Es un lineamiento dentro del proyecto educativo que plantea metas claras a desarrollar en el establecimiento.

- Trabajo colaborativo: La institución promueve el trabajo colaborativo entre docentes de la institución y profesionales externos a través de instancias estratégicas contempladas en el plan anual.

Registro:

(1)  A la fecha, no hay registro de alguna actividad realizada que favorezca el trabajo colaborativo entre docentes.

(2) Existe una actividad semanal planificada, que promueve el trabajo en equipo y buenas relaciones entre profesores de los diferentes niveles con foco en las Necesidades educativas especiales permanentes.

(3) Está contemplado, en el plan anual de trabajo, reuniones sistemáticas entre docentes y profesionales externos a fin de hacer seguimientos de cada caso e implementación de estrategias.

- Currículo: Flexibilidad en los contenidos, tiempo y métodos de enseñanza, promoviendo la participación de todo los estudiantes. Que “tengan en cuenta el  conocimiento y las experiencias adquiridas por los estudiantes fuera de la escuela. La enseñanza y los apoyos se integran para orquestar el aprendizaje y superar las barreras al aprendizaje y la participación” (Índice de Inclusión). La planificación y desarrollo de las clases responde a la diversidad del alumnado.

Registro: Solicitar la planificación diaria

(1) No hay adaptaciones curriculares consideradas en la planificación

(2) Se realizan adaptaciones curriculares considerando las NEE del estudiante

(3)  Se realizan adaptaciones curriculares considerando las NEE del estudiante y se favorece la participación de los alumnos a través de preguntas claves que       apuntan a conocer sus conocimientos previos.

- Participación de la comunidad escolar: Considerar la participación de todos los componentes de la comunidad educativa: directivos, docentes, alumnos, familias, administrativos; en la creación de actividades que favorezcan la inclusión educativa, (como por ejemplo: Difusión, sensibilización capacitación…)

Registro: Solicitar el calendario anual escolar

(1) No existe participación

(2) Padres y estudiantes participan a través de los centros de padres y alumnos

(3) Existen fechas programadas, dentro del calendario escolar, que promueven el encuentro entre todos los participantes de la comunidad educativa, como actividades deportivas, recreativas, culturales, etc.

- Participación del estudiante en actividades curriculares y extracurriculares Planificadas en sus respectivos niveles, cursos y establecimiento considerando la interacción que tengan con su grupo de pares.

Registro:

(1) El estudiante realiza las actividades propuestas por el docente

(2) Participa en trabajos colaborativos e interactúa con su grupo de pares.

(3) El estudiante participa en las actividades propuestas y otras de tipo extracurricular tales como grupo folclórico, deportivo, estudiantil, etc.

- Desarrollo profesional docente: Capacitación permanente al equipo docente  en relación a la temática de estrategias de aprendizaje y Adaptaciones Curriculares. Las actividades de desarrollo profesional del personal de la escuela ayudan a dar respuesta a la diversidad del alumnado (Índice de Inclusión).

Registro:

(1) No está planificada ninguna actividad de capacitación para los docentes en  la calendarización anual.

(2) Está planificada al menos una actividad de capacitación anual para el equipo docente

(3) Existe, dentro de la planificación anual, a lo menos una capacitación y un taller para docentes, enfocado en el tema de atención a la diversidad.

- Instalaciones y materiales utilizados: Los recursos de la escuela se distribuyen de forma justa para apoyar la inclusión y existen las adaptaciones o accesos que facilitan la libre circulación y autonomía

Registro:

(1) No existen adaptaciones que faciliten el acceso y circulación autónoma del estudiante en el establecimiento.

(2) Existe al menos una adaptación que facilita el acceso y circulación.

(3) Existe al menos una adaptación que facilita el acceso y circulación y materiales pertinentes y adaptados (de ser necesario)  para favorecer su aprendizaje.

- Consideraciones generales

Se entiende por incremento en el nivel de inclusión educativa cuando los establecimientos muestran avance en el cumplimiento o instalación de los siete factores propuestos en esta evaluación. Considerando que es un proceso,  la evaluación debe responder a esto, según reporte del responsable directo (supervisor) y, en base a la intervención estipulada en la implementación del proyecto, la cual considera apoyos pedagógicos, materiales, capacitaciones y adecuaciones en general.

La medición contempla las situaciones: inicial, intermedia y final.

Inicial (línea base): Diagnóstico realizado al inicio del año. Detecta la realidad inclusiva del establecimiento. Se asigna un punto por factor observado.

Intermedia: Reporte final del 1er semestre. Expresa los avances detectados considerando las recomendaciones realizadas en la evaluación inicial.

Final: Reporte final del 2° semestre. Busca evidenciar las mejoras en la institución  gestionadas después de la evaluación inicial e intermedia.

### Anexo 11, Instrumento para medir Inclusión Educativa

| N° DE APLICACION | INICIAL | INTERMEDIA | FINAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha |  |  |  |
| Folio |  |  |  |
| Nombre Establecimiento |  |  |  |

| N° | FACTOR | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto Educativo Institucional |  |  |  |
| 2 | Trabajo colaborativo |  |  |  |
| 3 | Adaptaciones curriculares (flexibilidad en los contenidos y métodos de enseñanza) |  |  |  |
| 4 | Participación de la comunidad escolar (todos los actores educativos) |  |  |  |
| 5 | Participación de el o los estudiantes beneficiarios |  |  |  |
| 6 | Desarrollo profesional docente (Formación- capacitación) |  |  |  |
| 7 | Instalaciones y recursos utilizados según la propuesta inicial del proyecto. |  |  |  |
| Suma total |  |  |  |  |
| Total Promedio (Suma total / 7) |  |  |  |  |

Suma total: es la suma del resultado todos los factores

(1): Cumple mínimamente

(2): Cumple medianamente

(3): Cumple en forma óptima

### Anexo 12, Acta de entrega de Recursos Individuales

En ________________ (Ciudad de ejecución), __ de __________ de 2013, el señor(a) ________________ (Rep. Legal), por este acto y en representación de ____________________ (Institución Adjudicataria), el establecimiento educacional denominado ____________________, entrega en propiedad a don (doña) ___________________________ (Estudiante Beneficiario/a o su Representante Legal según corresponda), RUN _______________________, quien recibe a su entera satisfacción, el(los) recurso(s) personal(es) que a continuación se detalla(n):

- ______________________________________________________

(Individualizar recurso personal (tipo, marca, modelo, número de serie)

- ______________________________________________________

(Individualizar recurso personal (tipo, marca, modelo, número de serie)

- ______________________________________________________

(Individualizar recurso personal (tipo, marca, modelo, número de serie)

_________________________________________________ (Proponente, ejecutor o coordinador) Representante de la entidad Adjudicataria efectúa la presente entrega con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en las Bases del Concurso y en el Convenio de ejecución del proyecto, celebrado con SENADIS el ___ de _____ del 2013.   (Fecha en que se firmó el convenio SENADIS/Adjudicatario)

En señal de conformidad con lo aquí expresado, firman la presente acta,

| Director/a Rector/a (Entidad Adjudicataria) |  |  | Estudiante y/o su Representante legal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Representante Servicio Nacional de la Discapacidad |  |  |  |

# OTROS ANEXOS

### Anexo 13, Comprobante de Ingreso

  - Datos de la Institución Adjudicataria:

Nombre			:

RUT			:

Representante Legal	:

  - Comprobante de Ingreso

N° Folio Proyecto			:

Año			:

Monto Transferencia	:

El Adjudicatario   _______________________________ notifica el ingreso de $____________ por concepto de Convenio de Transferencia y Ejecución de Proyecto, Resolución Exenta N° ____________ año _________.

Nombre, Cargo Rut y Firma

Fecha de firma:

### Anexo 14, Formato Modificación Presupuestaria: EDUCACIÓN

| MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folio |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |
| Adjudicatario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecutor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría | Presupuesto Aceptado |  |  | Presupuesto Modificado |  |  |  | Justificación |
| Recursos Personales | Cantidad | Valor | Total | Cantidad | Valor |  | Total |  |
| Recursos Personales | Cantidad | Valor | Total | Cantidad | Valor |  | Total |  |
| Totales |  |  |  |  |  |  |  |  |

Representante Legal

### Anexo 15, Formato Modificación Presupuestaria: SALUD E INCLUSIÓN LABORAL

| MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folio |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |
| Adjudicatario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría | Presupuesto Aceptado |  |  | Presupuesto Modificado |  |  |  | Justificación |  |
| Inversión | Cantidad | Valor | Total | Cantidad |  | Valor | Total |  |  |
| Recurrentes | Cantidad | Valor | Total | Cantidad |  | Valor | Total |  |  |
| Personal | Cantidad | Valor | Total | Cantidad |  | Valor | Total |  |  |
| Administración | Cantidad | Valor | Total | Cantidad |  | Valor | Total |  |  |
| Totales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Representante Legal

http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/portalCGR/CGRTransparente/marco/resoluciones/Res_759-03